**Пояснительная записка об итогах исполнения Государственной программы Ленинградской области "Устойчивое общественное развитие в Ленинградской области" за 2017 год**

**Комитет по молодежной политике Ленинградской области**

Предусмотренные комитету по молодежной политике Ленинградской области бюджетные ассигнования в сумме 130651,47 тыс. рублей исполнены за 2017 год в объеме 123425,22 тыс. рублей или 94,5 % годовых назначений.

**Подпрограмма "Молодежь Ленинградской области"**

Предусмотренные комитету по молодежной политике Ленинградской области бюджетные ассигнования в сумме 61919,72 тыс. рублей за 2017 год исполнены в сумме 55122,44 тыс. рублей, или 89 % годовых назначений. В рамках реализации подпрограммы проведено 28 мероприятий, 6 слетов, 4 проекта и охвачено 1871 человек.

**п. 6.1. Организация и проведение молодёжных форумов и молодёжных мероприятий, методическое обеспечение молодежной политики.**

Расходы на реализацию основного мероприятия составили в сумме 34437.64 тыс. рублей, или исполнены на 84.2% годового плана.

С 14 по 22 октября делегация молодежи Ленинградской области приняла участие в XIX Всемирном фестивале молодежи и студентов г.Сочи (150 активистов из разных районов области в возрасте от 18 до 35 лет, а также 50 волонтеров).Услуги включали в себя: трансфер участников и волонтеров, их обучение и экипировка, организация презентации региона на Фестивале. Для организации услуг было заключено 3 контракта по итогам электронных аукционов. Все услуги оказаны в полном объеме.2 из 3 контрактов были оплачены. Услуги по контракту на организацию презентации Ленинградской области (на сумму 4 249 750,00 руб.) выполнены в полном объеме, но контракт не  оплачен в связи с непредоставленим всего объема отчетной документации Исполнителя. На данный момент дело рассматривается в Арбитражном суде Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

 Делегации молодежи Ленинградской области приняли участие:

 - Всероссийских и межрегиональных молодежных мероприятиях в г.Москва в течение 2017 года;

 - Дельфийские игры в г. Екатеринбург в апреле 2017 года;

 - Всероссийский фестиваль «Русские Рифмы», г. Екатеринбург, 23-27 ноября 2017 года;

 - Финал всероссийского конкурса «Лидер XXI века», г. Казань, 20-24 ноября 2017 года;

 - Всероссийский молодежный форум «Территория смыслов на Клязьме» в июне-августе 2017 года;

 - Всероссийский молодежный форум «Таврида» в июле-августе 2017 года;

 - XXVI Международный фестиваль команд КВН "КиВиН-2017" в г. Сочи Краснодарского края в январе 2017 года;

 - Федеральные площадки окружных молодежных форумов в июне-сентябре 2017 года.

С 24 июня по 01 июля прошел межрегиональный молодежный образовательный форум Северо-Западного федерального округа «Ладога». Форум прошел на базе пансионата «Восток-6» (пос.Смолячково, Приморское шоссе, д.704). Участниками форума стали более 900 активистов из 50 регионов России, в том числе 90 человек в Корпусе волонтеров форума.

С 9 по 15 декабря 2018 года прошел региональный этап межрегионального молодежного образовательного форума "Ладога". Участниками Форума стали 530 человек, молодежь Ленинградской области в возрасте 14 – 30 лет. В рамках Форума было проведено 5 зональных смен и 1 итоговая смена. Продолжительность каждой смены 3 дня. Цель Форума – формирование команды молодых лидеров Ленинградской области.

С 08 по 12 февраля на базе ГБУ ЛО «Центр Молодежный» организован Форум активистов Российского движения школьников и движения ЮНАРМИЯ Ленинградской области. Общее количество участников - 120 человек.

Основные цели форума - обмен опытом и повышение уровня социальной активности обучающихся и старших вожатых пилотных школ Российского движения школьников Ленинградской области, а также формирование плана совместных целей на будущее.

С 12 апреля по 16 апреля 2017 года в [ГБУ ЛО "Центр "Молодежный"](https://vk.com/logumolodejniy) прошел молодёжный медиафорум Ленинградской области. Цель форума - поддержка позитивной активности молодежи в информационном пространстве и развитие навыков работы в медиасфере.

Участниками Форума стали представители молодежного актива Ленинградской области в возрасте от 14 до 30 лет – 100 человек.

Дистанционная школа регионального добровольчества (март-сентябрь 2017 года): Разработаны макеты, изготовлены и розданы в добровольческие клубы муниципальных районов Ленинградской области футболки, банданы, ветровки с символикой и методическое пособие «Простыми словами» для добровольцев, желающих проводить интерактивные уроки по принципу «Равный обучает равного».

**п. 6.2. Реализация комплекса мер по поддержке деятельности молодёжных общественных организаций, объединений, инициатив и развитию добровольческого (волонтёрского) движения**

Расходы на реализацию основного мероприятия составили в сумме 4880.0 тыс. рублей, или исполнены на 99.6% годового плана.

Субсидии Муниципальным образованиям Ленинградской области на проведение мероприятий по поддержки КВН-движения и финал конкурса «Доброволец Ленинградской области» исполнены в полном объеме 100%.

Поддержка КВН-движения в Ленинградской области.:

- Чемпионат школьных команд Юниор лиги КВН Ленинградской области. В рамках мероприятия в апреле-сентябре проведены 3 игры в г. Сосновый Бор;

 - Межрегиональный чемпионат команд КВН студенческой и работающей молодежи Ленинградской области. В рамках мероприятия в марте-сентябре проведены 2 игры в г. Выборг.

Финал конкурса «Доброволец Ленинградской области». 30 ноября 2017 годасостоялась церемония награждения финалистов конкурса «Доброволец Ленинградской области». В мероприятии приняло участие более 350 добровольцев (волонтеров).

В период с января по апрель 2017 года было организовано и проведено 5 семинаров для представителей добровольческих (волонтерских) организаций и объединений, работающих с молодежью Гатчинского (28-30 января), Волосовского (18-20 февраля), Ломоносовского (25-27 февраля), Сланцевского (18-20 марта) и Тихвинского (15-17 апреля) районах Ленинградской области.

В данных мероприятиях приняло участие 100 добровольцев в возрасте от 14 до 25 лет из 19 добровольческих организаций и объединений Ленинградской области.

С 7 по 9 апреля ГБУ ЛО [«Центр «Молодежный»](https://vk.com/logumolodejniy) с [ресурсным добровольческим центром Ленинградской области](https://vk.com/dobrovoleclo) провели форум добровольцев Ленинградской области «Доброволец.ЛО». Участниками Форума стали активисты и руководители добровольческих и молодежных общественных организаций в количестве 100 чел.

Тематическая смена для молодых добровольцев (волонтёров) Ленинградской области 21-29 августа 2017г., (100 человек) на базе [ГБУ ЛО «Центр Молодежный»](https://vk.com/logumolodejniy) прошла тематическая смена "Область добрых дел". Участниками смены стали молодые добровольцы (волонтеры) Ленинградской области в возрасте от 14 до 17 лет.

Оказана поддержка 3 творческим молодежным проектам в течение 2017 года.

 **п 6.3 Реализация комплекса мер по содействию трудовой адаптации и занятости молодёжи**

Расходы на реализацию основного мероприятия составили в сумме 5650.0 тыс. рублей, или исполнены на 94.4 % годового плана.

 **Мероприятия, направленные на поддержку и развитие молодежного предпринимательства** проведены в полном объеме силами специалистов комитета и представителями муниципальных образований, денежные средства не израсходованы, т.к. исполнитель государственного контракта не надлежащим образом оказал услуги по проведению данного мероприятия.

Цель мероприятий – содействие развитию молодежного предпринимательства и формирование его позитивного образа среди молодежи региона, общественных организаций.

27 октября во фронт-офисе Ленинградского областного центра поддержки предпринимательства прошел ежегодный конкурс «Молодой предприниматель Ленинградской области» (региональный этап Всероссийского конкурса «Молодой предприниматель России»).

В отчетном периоде бюджетам муниципальных образований Ленинградской области предоставлены субсидии в целях реализации проектов "Губернаторский молодежный трудовой отряд", Фестиваль ГМТО и Спортивно-туристский слет ГМТО в полном объеме. Проект ГМТО реализуется с целью оказания содействия в организации трудовой адаптации и занятости учащейся и студенческой молодежи Ленинградской области в возрасте от 14 до 18 лет.

24 августа 2017 года на базе ГБУ ЛО «Центр Молодежный» состоялся Спортивный слет Губернаторского молодежного трудового отряда Ленинградской области. В мероприятии приняло участие 14 команд из 13 районов Ленинградской области и городского округа Сосновый Бор в количестве 400 человек.

30 сентября состоялся Фестиваль Губернаторского молодежного трудового отряда «Включай лето!».

 **п. 6.4. Реализация комплекса мер по поддержке молодых семей и пропаганде семейных ценностей**

Расходы на реализацию основного мероприятия составили в сумме 1477.00 тыс. рублей, или исполнены на 100% годового плана.

**Реализация проекта «Областной клуб молодой семьи»**

 С 19 по 21 мая с ГБУ ЛО «Центр «Молодежный» организовали XV областной конкурс молодой семьи «Дружная семья». Конкурс проводится с целью пропаганды семейных ценностей, семейного воспитания и здорового образа жизни. В Конкурсе приняли участие 16 семей из 13 районов Ленинградской области.

 Областной конкурс многодетных семей, посвященный международному Дню матери - 24-26 ноября 2017. Основная цель конкурса - укрепление института семьи, повышение ее социального статуса, выявление и распространение опыта воспитания детей в многодетных семьях.

 **п. 6.5. Реализация комплекса мер по созданию условий и возможностей для успешной социализации и самореализации молодежи**

Расходы на реализацию основного мероприятия составили в сумме 2750.0 тыс. рублей, или исполнены на 100% годового плана.

 **Проведение областных тематических слётов** на базе ГБУ ЛО «Центр Молодежный»:

- Слёт сельской молодежи Ленинградской области с17-19 февраля 2017 года, 100 человек;

- Слет регионального отделения всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» с20-22 января 2017 года, 100 человек;

- Слет семей Ленинградской области, воспитывающих детей с ОВЗ, приуроченный к международному дню инвалида с 1 декабря – 3 декабря 2017 года, 100 человек;

- Слет молодежных советов Ленинградской области с 03-05 марта, 100 человек;

- Слет сообществ молодых профессионалов (здравоохранение, образование, культура) Ленинградской области с 10-12 марта, 100 человек;

- Слет молодых предпринимателей Ленинградской области с 21-23 апреля 2017г., 100 человек.

**п. 6.6. Государственная поддержка творческой и талантливой молодежи.**

Расходы на реализацию основного мероприятия составили в сумме 5927.8 тыс. рублей, или исполнены на 100% годового плана.

С 11 по 12 ноября состоялся Межрегиональный конкурс-фестиваль рок-движения молодежных групп «Классная площадь 2017» в Кузьмоловском Доме культуры Всеволожского района. В конкурсной программе приняли участие 14 групп.

18 ноября состоялся Форум талантливой молодёжи, посвящённый подведению итогов XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Творческом кластере «АРТМУЗА», Санкт-Петербург.

14 декабря состоялось Торжественное вручение премий Губернатора Ленинградской области для поддержки талантливой молодежи в Государственном бюджетном учреждении дополнительного образования «Ленинградский областной центр развития творчества одаренных детей и юношества «Интеллект» - 21 получатель премии.

В апреле 2017 года в г. Выборг состоялся фестиваль студенческого творчества Ленинградской области.

На базе ГБУ ЛО «Центр Молодежный» прошли тематические смены для молодых лидеров и активистов некоммерческих организаций и объединений Ленинградской области:

- С 26 апреля по 1 мая 2017 года состоялась тематическая смена «Школа лидера». Участниками смены стали молодые активисты Ленинградской области от 14 до 17 лет в количестве 100 человек.

- 29 апреля завершился региональный этап Всероссийского конкурса лидеров и руководителей детских и молодежных общественных объединений Ленинградской области «Лидер XXI века». В рамках само-презентации участники выступили перед жюри со своими проектами и видео-материалами.

- С 16 по 27 июля прошла областная тематическая смена «Свобода Творчества». Участниками мероприятия стали активисты Российского движения школьников Ленинградской области, творческая и активная молодежь в возрасте от 14 до 17 лет.

**Подпрограмма "Патриотическое воспитание граждан в Ленинградской области"**

Предусмотренные в рамках подпрограммы комитету по молодежной политике Ленинградской области бюджетные ассигнования в сумме 34 641,0 тыс. рублей исполнены за 2017 год в объеме 34330,98 тыс. рублей, или 99,1 % годовых назначений. В рамках реализации подпрограммы проведено 37 мероприятий, 2 областные акции и привлечено 200 человек.

**п. 7.1 Реализация комплекса мер по сохранению исторической памяти**

Расходы на реализацию комплекса мер по сохранению исторической памяти исполнены в сумме 10171,38 тыс. рублей, или на 97 % к годовому плану.

Субсидии Муниципальным районам Ленинградской области на проведение мероприятий по сохранению исторической памяти исполнены в полном объеме 100%.

За отчетный период в Выборгском, Волосовском, Гатчинском, Кировском и Тихвинском муниципальных районах Ленинградской области были проведены торжественно-траурные церемонии захоронения останков бойцов и командиров Красной армии, погибших при защите Отечества.

С 01 по 10 мая Молодежная акция «Георгиевская ленточка» состоялась во всех муниципальных районах и Сосновоборском городском округе Ленинградской области. Всего в регионе раздали 250 000 символов Победы. В реализации акции было задействовано 1800 волонтеров.

Жители Ленинградской области 09 мая прошли в строю «Бессмертного полка» в муниципальных образованиях Ленинградской области. В акции приняли активное участие 1738 участников движения «Волонтеры Победы». Акция «Бессмертный полк» была проведена в 154 муниципальных образованиях 1 уровня и собрала более 140 тысяч участников.

**Мероприятия, посвященные памятным датам и событиям Ленинградской области.**

27 октября на мемориале Большое Заречье в Волосовском районе Ленинградской области состоялась молодежная акция, приуроченная ко Дню сожженных деревень Ленинградской области.

В январе 2017 года состоялось военно-историческое мероприятия, пресвященное полному освобождению Ленинграда от блокады «Январский гром».

07 ноября в городе Выборге была проведена молодежная акция, приуроченная к 100-летию революционных событий в России.

В декабре 2017 года в Выборгском районе состоялось мероприятие посвященное Дню Героев Отечества.

Областное торжественное мероприятие посвященное «Дню призывника в Ленинградской области» состоялось 18 октября на базе Бобочинского полигона Выборгского района Ленинградской области.

02-03 декабря состоялась сетевая молодежная акция, приуроченная ко «Дню неизвестного солдата». Акция прошла в Выборгском, Волосовском, Киришском, Приозерском и Подпорожском районах Ленинградской области.

**п 7.2. Реализация комплекса мер по гражданско-патриотическому и духовно-нравственному воспитанию молодёжи.**

Расходы на реализацию основного мероприятия составили в сумме 2459,6 тыс. рублей, или исполнены на 100% годового плана.

14 октября 2017 года в 10 районах Ленинградской области была организована сетевая акция, посвященная началу XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов. В акции приняло участие 150 добровольцев (волонтеров) и более 5000 жителей Ленинградской области.

Фестиваль подростковых клубов «Мы вместе!», посвященный Дню Народного Единства, который прошел в Выборге со 2 по 4 ноября. В Фестивале приняли участие представители подростковых клубов, осуществляющие свою деятельность на территории муниципальных образований Ленинградской области.

В рамках фестиваля «Мы вместе!» представители подростковых клубов приняли участие в 6 соревновательных блоках: «TED-конференция», «Дебаты», «Творческий вечер», «Спортивные соревнования», «Акция, посвященная Дню Народного Единства» и др.

29 сентября 2017 года в Выборгском филиале РАНХиГС состоялся молодежный форум "Опережая будущее". Основной темой форума стало формирование активной гражданской позиции.

На базе государственного бюджетного учреждения Ленинградской области "Центр досуговых, оздоровительных и учебных программ "Молодежный" состоялись:

- Межрегиональная конференция руководителей поисковых отрядов и объединений 08-10 декабря.

- Конференция «Нравственные ценности в современном мире» 2-4 февраля.

**п 7.3 Реализация комплекса мер по военно-патриотическому воспитанию молодежи**

Расходы на реализацию основного мероприятия составили в сумме 21700 тыс. рублей, или исполнены на 100% годового плана.

Данные мероприятия реализуются государственным бюджетным учреждением Ленинградской области "Центр военно-патриотического воспитания и подготовки граждан (молодежи) к военной службе "Патриот», показатель результативности – 24 мероприятия:

 - Почетный Караул, Выставка у мемориала Защитника Отечества, Интерактивно-просветительская площадка образовательная «Волонтеры победы», Памятная акция, посвященная 400-летию Столбовского мира, Организации международного проекта в рамках ЕАЭС по облагораживанию памятника героям танкистам в поселке Новый Учхоз Гатчинского района, Организация памятных акций, Конкурс среди военно-патриотических клубов Ленинградской области на лучшую организацию патриотической работы с молодежью, мероприятия по основам военной службы в летних лагерях и учебных заведениях Ленинградской области, Военно-полевой сборы для военно-патриотических клубов Ленинградской области, Слет казачьей молодежи Ленинградской области, Организация и проведение методического семинара для руководителей военно-патриотических клубов Ленинградской области, Содействие деятельности патриотических общественных объединений школьников, и подготовки специалистов в области военно-патриотического воспитания, Организация и проведение учебных занятий по основам военной службы в общеобразовательных учреждениях среднего (полного) образования Ленинградской области, Оказание содействие органам местного самоуправления в захоронении останков воинов Красной армии, Организация содействия общественным объединениям, участвующим в мероприятиях по поиску останков воинов, погибших при защите Отечества.

**Подпрограмма "Профилактика асоциального поведения в молодежной среде"**

Предусмотренные в рамках подпрограммы комитету по молодежной политике Ленинградской области бюджетные ассигнования в сумме 34 090,75 тыс. рублей исполнены за 2017 год в объеме 33971,8 тыс. рублей, или 99,7 % годовых назначений. В рамках подпрограммы проведено 41 мероприятие и охвачено 1420 человек.

**п. 8.1. Реализация комплекса мер по профилактике правонарушений и рискованного поведения в молодёжной среде.**

Расходы на реализацию основного мероприятия Реализация комплекса мер по профилактике правонарушений и рискованного поведения в молодежной среде" исполнены в сумме 32185,85 тыс. рублей, или на 100% годового плана.

На базе государственного бюджетного учреждения Ленинградской области "Центр досуговых, оздоровительных и учебных программ "Молодежный" проведены областные тематические смены для подростков в возрасте от 13 до 17 лет, находящихся в трудной жизненной ситуации, состоящих на профилактическом учёте в районных комиссиях по делам несовершеннолетних, отделах по делам несовершеннолетних и органах внутренних дел:

- Тематическая смена «Киноканикулы» 9-16 января 2017г. 60 человек;

- Тематическая смена «Колесо историй», 24 марта – 3 апреля 70 человек;

- Тематическая смена «Мастерская успеха»,30 мая – 13 июня 100 человек;

- Тематическая смена «Творческие каникулы»,14-28 июня, 100 человек ;

- Тематическая смена «Олимпийский резерв» 30 июня-14 июля,100чел; - Тематическая смена «Другими глазами», 4-18 августа - 100 человек и 21 по 25 декабря - 120 человек;

- Тематическая смена «Я=РОССИЯ». 27 октября – 06 ноября, 70 человек**.**

В сменах приняли участие более 600 подростков из Волховского, Лодейнопольского, Всеволожского, Кировского, Приозерского, Ломоносовского, Гатчинского, Выборгского, Подпорожского и Лужского районов Ленинградской области.

Реализация проекта «Другими глазами» - семинары в МО:

2-3 декабря – Волховский район, городской округ Сосновый Бор,

9-10 декабря – Приозерский район, Волосовский район,

16-17 декабря – Лодейнопольский район, Подпорожский район.

Реализация областного проекта «Открытая сцена. ЛО».

В основе проекта лежит технология «Форум-театр», которая предусматривает активное участие зрителей в спектакле наравне с актерами, находя альтернативы решений проблем, приобретая опыт активного проявления личной инициативы.

В период с 16 по 18 сентября на базе Культурно-досугового комплекса Подпорожского района активисты волонтёрского корпуса "Единство" приняли участие в обучение в рамках областного проекта «Открытая сцена. ЛО» (150 чел).

В период с 23 по 25 сентября активисты [молодежной общественной организации «Перспектива»](https://vk.com/club257948) приняли участие в обучение в рамках областного проекта «Открытая сцена. ЛО» города Лодейное поле (150 чел)

В период с 9 по 11 октября активисты добровольческого клуба «Кингисеппский Vолонтёр» прошли обучение в рамках областного проекта «Открытая сцена.ЛО» города Кингисепп (150 чел).

В период с 28 по 30 октября активисты добровольческих клубов:
[Подростково–молодежный клуб волонтеров "Вольный"](https://vk.com/vbg.volniy) и [Подростково - молодежный клуб "Апельсин"](https://vk.com/apelsinvbg) - прошли обучение в рамках областного проекта *«*Открытая сцена.ЛО» Выборгского района (200 чел).

С 5 по 7 ноября активисты добровольческого клуба «Творцы» и Свердловского молодёжного совета прошли трёхдневное обучение в рамках проекта «Открытая сцена.ЛО» Всеволожского района (150 чел)

С 11 – 13 ноября активисты клубов "Альтаир", "Данко" и "Бумеранг" проходили обучение в рамках проекта «Открытая сцена.ЛО» Киришский район (200 чел).

 Состоялась межрегиональная научно-практическая конференция «Наркомания как проблема социального здоровья молодежи. Комплексные подходы к профилактике наркозависимости в подростковой среде» с 12 по 14 апреля 2017 года продолжительностью 3 календарных дня, численностью 100 человек.

Мероприятия по профилактике здорового образа жизни - 35 мероприятий (субсидии муниципальным образованиям)

Со 2 по 9 сентября 2017 года во всех районах Ленинградской области прошла **областная акция «Неделя Здоровья».**

Акция проводится в целях пропаганды здорового образа жизни, формирования установок у детей и молодежи на безопасное поведение, предупреждения распространения социально обусловленных заболеваний. В рамках областной акции запланировано проведение спортивных мероприятий и соревнований, а также интерактивно-развлекательных акций, квестов и конкурсов. Общее количество участников – более 5000 человек.

Заключительным мероприятием в рамках проекта стал **областной молодежный фестиваль «Здоровье – это здорово!»**, который прошел 9 сентября в городе Выборг.

Проект «Будь независим» реализован при поддержке молодежных добровольческих организаций летом 2017 года в 8 муниципальных районах Ленинградской области (Волосовский,. Волховский, Всеволожский, Кингисеппский, Киришский, Кировский, Тихвинский районы и Сосонвоборский городской округ).

Проект «Здорово живешь!» основан на проведении молодежных профилактических акций по сетевой стратегии с едиными задачами для волонтерских клубов из разных муниципальных районов: единый сценарий, единая форма, единая раздаточная продукция (значки, флажки, шарики, магниты, буклеты, светоотражатели). В первом полугодии 2017 года одновременно в восьми муниципальных районах Ленинградской области было организовано проведение трех сетевых акций: 21 мая - день памяти жертв СПИДа, 31 мая - день борьбы с табакокурением, 26 июня - международный день борьбы с наркоманией и наркобизнесом. Информационно-просветительские профилактические мероприятия проходят одновременно в Бокситогорском, Лодейнопольском, Лужском, Ломоносовском, Подпорожском, Приозерском, Сланцевском и Тосненском районах) районах и г. Сосновый Бор. Основной целью мероприятия является привлечение внимания молодежи проблеме распространения ВИЧ-инфекции, наркомании и мотивация молодежи к ведению здорового образа жизни. В каждой сетевой акции приняло участие более 150 волонтеров и более 1000 человек.

**п 8.2 Реализация комплекса мер по формированию культуры межэтнических и межконфессиональных отношений в молодежной среде.**

Бюджетные ассигнования, предусмотренные на реализацию комплекса мер по формированию культуры межэтнических и межконфессиональных отношений в молодежной среде исполнены в сумме 1785,95 тыс. рублей , или 94% годового плана.

22 августав г. Луга Ленинградской области состоялось мероприятие, направленного на формирование единства российской нации, а именно торжественное празднование День Государственного флага Российской Федерации. В этот день прошло шествие с полотнищами российского флага по улицам г. Луга, которое возглавил руководитель региона Александр Дрозденко.

В сентябре – ноябре 2017 года прошли мероприятия по профилактике распространения идеологии терроризма и экстремистских проявлений в молодежной среде.

Цель мероприятий формирование у молодежи стойкого негативного образа идеологии терроризма и экстремистских проявлений посредством организации и проведения семинарских занятий, направленных на развитие гражданского самосознания.

Всего проведено 16 мероприятий общей численностью 200 человек участников (от каждого района (городского округа) Ленинградской области по 25 человек).