Приложение 2

СВЕДЕНИЯ

о фактически достигнутых значениях показателей

(индикаторов) государственной программы

| N п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) государственной программы, подпрограммы государственной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2022 год | 2023 год |  |  |
|  |  |  |  | План | Факт <1> |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Государственная программа Ленинградской области "Устойчивое общественное развитие в Ленинградской области" |  |  |  |  |  |
| 1 | Показатель (индикатор) |  |  |  |  |  |
| ... | ... |  |  |  |  |  |
|  | 5. Подпрограмма «Молодежь Ленинградской области» |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Численность детей и молодежи в возрасте до 35 лет, вовлеченных в социальную деятельность через увеличение охвата патриотическими проектами | Тыс. чел | 123,603 | 126,000 | 139,998 | Выполнено. Превышение фактического охвата над плановым показателем связано с проведением 1 массовой акции (Всероссийская акция "Георгиевская ленточка"- охват 20000 человек), большим интересом к патриотической тематике, проведением части мероприятий в онлайн формате |
| 5.2 | Общая численность граждан, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений в добровольческую (волонтерскую) деятельность | Млн. чел | 0,3209 | 0,2179 | 0,4782 | Перевыполнение показателя обусловлено улучшением взаимодействия с органами местного самоуправления Ленинградской области, а также в связи с реализацией лучших добровольческих практик по итогам конкурса «Регион добрых дел 2022» (получена субсидия из федерального бюджета) |
| 5.3 | Число участников мероприятий по профилактике правонарушений и рискованного поведения в молодежной среде | Чел. | 1356 | 1313 | 1352 | Выполнено |
| 5.4 | Доля молодежи, задействованной в мероприятиях по вовлечению в творческую деятельность | Проц. | 41,54 | 42 | 40,72 | Отклонения не считаются критическими |

__________________________________

<1> При отсутствии на отчетную дату сведений о фактическом значении показателя приводится оценочное значение с соответствующей отметкой.